## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Full layout | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 100% | Huân | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 100% | Huân
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Huân
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Huân
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Huân
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Huân
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Huân
Dark mode | 2024-03-10 | 2024-03-18 | 100% | Huân | 2024-03-20 | 2020-12-14 | 100% | Huân
FAQ content toggle hidden | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 100% | Huân | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100% | Huân
Responsive for: 1. Carousel 2. Features 3. AboutUs 4. FAQ 5. Footer | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 100% | Huân | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 100% | Huân
Add the counter | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100% | Huân | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100% | Huân
Responsive header | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100% | Huân | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100% | Huân
Change class names to follow BEM | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 100% | Huân | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 100% | Huân
Optimize FAQ toggle hidden | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 100% | Huân | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | Huân
Responsive showcases | 2024-03-20 | 2024-03-24 | 100% | Huân | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 100% | Huân
Responsive footer | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 100% | Huân | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân
Page Search | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân
Side Toolbar | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân
Demo Youtube | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | Huân